投标文件封面

A 市直属单位 2026 年度干部综合能力提升培训服务采购项目

响应文件

项目编号:DEMO-2026-001

供应商:示例科技有限公司 (电子签章)

法定代表人:【待填:法代(电子签名)】 (电子签名)

日期:【待填:提交日期】

供应商资格声明

(一)供应商资格声明

投标人名称:示例科技有限公司

营业执照注册号:【待填:统一社会信用代码】

注册资金:【待填:注册资金】  邮政编码:【待填:邮编】

成立日期:【待填:成立日期】

地址:【待填:注册地址】

经营范围:【待填:经营范围】

声明:本公司具备并满足《政府采购法》第二十二条的全部规定。

供应商(电子签章):示例科技有限公司

日期:【待填:日期】

法定代表人身份证明或授权书

(二)法定代表人身份证明

供应商名称:示例科技有限公司

姓名:【待填:法代姓名】  性别:【待填:法代性别】  职务:【待填:法代职务】

系 示例科技有限公司 的法定代表人,特此证明。

供应商(电子签章):示例科技有限公司

日期:【待填:日期】

其他资格证明文件

其他资格证明文件

(一) 营业执照

[此处插入 资质证书 材料]

lookup_key: 资质证书|part=其他资格证明文件|section_id=(一)|source=申请人资格要求 3:营业执照

(由 PlaceholderAssetsProvider 产出,真实材料待填)

(AssetRef 占位: is_placeholder=True, lookup_key=资质证书|part=其他资格证明文件|section_id=(一)|source=申请人资格要求 3:营业执照)

(二) 财务审计报告

[此处插入 财务报告 材料]

lookup_key: 财务报告|part=其他资格证明文件|section_id=(二)|source=申请人资格要求 4:商业信誉和财务会计制度

(由 PlaceholderAssetsProvider 产出,真实材料待填)

(AssetRef 占位: is_placeholder=True, lookup_key=财务报告|part=其他资格证明文件|section_id=(二)|source=申请人资格要求 4:商业信誉和财务会计制度)

(三) 税务/社保证明

[此处插入 缴税社保证明 材料]

lookup_key: 缴税社保证明|part=其他资格证明文件|section_id=(三)|source=申请人资格要求 6:依法缴纳税收和社会保障资金

(由 PlaceholderAssetsProvider 产出,真实材料待填)

(AssetRef 占位: is_placeholder=True, lookup_key=缴税社保证明|part=其他资格证明文件|section_id=(三)|source=申请人资格要求 6:依法缴纳税收和社会保障资金)

(四) 中小企业声明函

[inline_template 占位] 本段为招标文件给定模板的变量填充。当前 B 模式基建阶段不实际调用 c_mode 填充能力,产出 assembled.docx 后请手工按 variables 要求填写,或在材料管理子系统上线后通过 b_mode_fill 自动调 c_mode 填充完成。

字段清单: 单位名称, 项目名称:A 市直属单位 2026 年度干部综合能力提升培训服务采购项目, 标的名称(所投服务):干部综合能力提升培训服务, 所属行业:其他未列明行业, 企业名称 / 从业人员 / 年营业收入 / 资产总额, 企业规模类别(中型/小型/微型), 加盖电子签章 + 日期

不参与围标串标承诺书

(四)不参与围标串标承诺书

本人作为 示例科技有限公司 的法人,承诺本项目投标活动不存在围标串标行为。

项目编号:DEMO-2026-001

供应商(电子签章):示例科技有限公司

法定代表人(电子签名):【待填:法代】

日期:【待填:日期】

开标一览表

(一)开标一览表

项目编号:DEMO-2026-001

项目名称:A 市直属单位 2026 年度干部综合能力提升培训服务采购项目

投标报价(小写):【待填:投标报价(阿拉伯数字,不超过500000元)】 元

投标报价(大写):【待填:投标报价(人民币大写)】

服务期限:60日历日

供应商(电子签章):示例科技有限公司

日期:【待填:日期】

磋商申请

(一)磋商申请

致:A 市机关事务服务中心

根据贵方项目编号 DEMO-2026-001 的磋商文件,我方正式提交响应文件。

总报价为(大写)【待填:投标报价(大写)】 元人民币。

我方指派 【待填:项目负责人姓名】 为项目负责人。

供应商(电子签章):示例科技有限公司

日期:【待填:日期】

商务部分

商务部分

(一) 投标人类似项目业绩清单

[inline_template 占位] 本段为招标文件给定模板的变量填充。当前 B 模式基建阶段不实际调用 c_mode 填充能力,产出 assembled.docx 后请手工按 variables 要求填写,或在材料管理子系统上线后通过 b_mode_fill 自动调 c_mode 填充完成。

字段清单: 业绩1:项目名称/采购人/服务内容/合同金额/实施时间, 业绩2:项目名称/采购人/服务内容/合同金额/实施时间

(二) 团队成员名单与简历

[此处插入 团队简历 材料]

lookup_key: 团队简历|part=商务部分|section_id=(二)|source=第六章商务部分:团队成员名单、资质证明

(由 PlaceholderAssetsProvider 产出,真实材料待填)

(AssetRef 占位: is_placeholder=True, lookup_key=团队简历|part=商务部分|section_id=(二)|source=第六章商务部分:团队成员名单、资质证明)

技术部分

# 一、课程设计

本章围绕"理论素养、业务能力、数字素养、作风建设"四大培训模块展开课程设计,含模块划分、课程大纲、案例与互动、教材四个子节。

【图片占位】

图  四模块培训体系架构图

## 1.1培训模块划分

按能力维度拆分为四大模块:

| 模块 | 课程方向 | 占比 | 主要课程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论素养 | 政治理论、法规政策 | 25% | 新时代治理理论、公文写作规范 |
| 业务能力 | 岗位履职、项目管理 | 35% | 依法行政、公共项目管理 |
| 数字素养 | 数字工具、数据应用 | 25% | 办公自动化、政务数据素养 |
| 作风建设 | 廉政教育、案例警示 | 15% | 廉洁从政、典型案例研讨 |

每模块由若干4-8学时小课组成,总学时约120学时,分4期授课。

## 1.2课程大纲

每门课程大纲含:学时分配/教学目标/主要内容提纲/参考资料/考核方式五要素,与采购需求"覆盖理论素养、业务能力、数字素养、作风建设四大模块"完全对齐。

【图片占位】

图  课程大纲与采购需求模块对齐矩阵

## 1.3案例与互动设计

案例:每门课配2-3个本地化案例(A市直属单位真实场景),避免泛化

互动:小组研讨/情景模拟/现场答疑三类互动形式,互动时长占比不低于30%

考核:结课笔试+小组作业+实操演练三位一体

## 1.4教材质量

教材由主讲教师牵头编写,每门课配套一册讲义+PPT+视频,最终汇编成《2026年度干部培训教材(共20册)》交付采购人。

# 二、师资配置

【图片占位】

图  师资团队架构图

## 2.1主讲教师资历

配置5位主讲教师,平均教学经验8年以上,均具备以下条件之一:

高校副教授以上职称

省部级培训中心认证讲师

同类项目授课经验5年以上

具体简历附于商务部分团队成员清单。

## 2.2讲师团队结构

核心讲师:5人,负责主讲

助教团队:8人,负责辅导、考核批阅、材料整理

专业支持:2人,负责技术平台、数字化工具支持

【图片占位】

图  讲师-助教-支持三层团队结构

## 2.3外聘专家档次

按模块外聘专家:

理论模块:本市党校/行政学院教授2人

业务模块:省厅业务处长/一线专家3人

数字模块:数字政府领域实操专家2人

作风模块:纪检监察系统资深干部1人

共8位外聘专家,加盖单位推荐函,详见商务部分。

## 2.4师资稳定性承诺

主讲教师团队合同期内不得更换,因特殊情况确需更换须提前3工作日书面报采购人并替换人不低于原人员资历

外聘专家因档期冲突无法出席,替换专家履历不低于原定专家

# 三、实施方案

本章严格对应评审方法R04实施方案15分的4项必答内容:四阶段任务划分、时间进度、质量控制、应急预案。

【图片占位】

图  60日历日四阶段实施甘特图

## 3.1四阶段任务划分

按60日历日工期,四阶段按周拆分:

### 3.1.1第一阶段:D+1 ~ D+15调研筹备(第1-2周)

与采购人对接,确认培训对象名单与能力基线

课程大纲细化与主讲教师备课

教材初稿编写

培训场地/线上平台对接

### 3.1.2第二阶段:D+16 ~ D+30课程开发(第3-4周)

四大模块所有课件完成

案例与互动活动方案定稿

教材定稿并印制/上传平台

第1期培训准备就绪

### 3.1.3第三阶段:D+31 ~ D+50分期授课(第5-7周)

4期培训滚动开展(学员规模约两百名,分4期开展,线上线下结合)

每期结束组织考核

收集学员反馈,动态优化

### 3.1.4第四阶段:D+51 ~ D+60结业考核(第8-9周)

汇总4期考核成绩

编制学员考核成绩汇编

撰写结业报告

成果交付采购人

## 3.2时间进度

【图片占位】

图  关键路径与里程碑

| 里程碑 | 日期 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1调研完成 | D+15 | 培训方案设计文档 |
| M2课件就绪 | D+30 | 师资与课程大纲清单、全部教材 |
| M3授课完成 | D+50 | 分阶段授课记录与视频资料 |
| M4结业交付 | D+60 | 学员考核成绩汇编、结业报告 |

## 3.3质量控制

课件三审(主讲自审→总负责人审→采购人审)

授课前试讲制度,保证首期质量

每期授课后问卷调查,4分以下课目立即改进

考核阅卷双评制

## 3.4应急预案

【图片占位】

图  应急响应矩阵

主讲教师突发不可用:B角2小时内接管,资历不低于原人员

场地不可用:启用线上平台替代

疫情/突发事件:全程线上教学,教材电子化交付

# 四、保障措施

本章围绕"有效合理、针对性强、可行性强"三要素,按6维度展开。

【图片占位】

图  六维保障措施矩阵

## 4.1质量保证

课件三审制 + 授课前试讲 + 考核阅卷双评

SLA:课件一次通过率 ≥ 95%;学员满意度 ≥ 4.2/5.0

## 4.2进度保证

60日历日工期,M1/M2/M3/M4四里程碑刚性

关键路径延迟 ≥1日立即启动跨组调配

SLA:里程碑按时达成率100%

## 4.3安全保证

场地安全:每期培训前场地安全检查,应急疏散方案

网络与信息安全:线上平台HTTPS加密,学员信息最小化采集

人身安全:讲师/工作人员差旅购置商业保险

## 4.4保密保证

全员保密协议

学员基本信息按"最小必要"采集,结业后销毁或归档

涉密课程(如有)单独管控

## 4.5沟通保证

【图片占位】

图  多层级沟通机制网络

日汇报:每日站立会(项目组内)

周例会:每周五向采购人汇报

每期培训后总结会

紧急联络人7×24响应

## 4.6验收保证

分阶段验收:M1/M2/M3/M4每里程碑均有验收节点

最终验收按《培训方案+授课记录+考核汇编+结业报告》四件套齐备交付

采购人提出的任何问题进入《问题追踪表》,3工作日内书面回复

# 五、服务承诺

本章对应R06服务承诺8分的3项必答内容:响应时间、成果交付时间、售后服务。

【图片占位】

图  服务承诺三维矩阵

## 5.1响应时间承诺

| 事项 | 渠道 | 响应时效 |
| --- | --- | --- |
| 一般咨询 | 邮件/即时通讯 | 工作日2小时内响应 |
| 紧急事项 | 应急电话 | 30分钟内接听 |
| 学员问题 | 助教专线 | 工作日4小时内回复 |
| 采购人通知 | 邮件/电话 | 4小时内书面确认 |

## 5.2成果交付时间承诺

M1培训方案设计文档:D+15前线上递交

M2师资与课程大纲清单 + 教材:D+30前完成

M3分阶段授课记录与视频资料:D+50前完成

M4学员考核成绩汇编 + 结业报告:D+60前线上递交至采购人

若因采购人原因反馈延迟,经双方书面确认顺延;因不可抗力按合同条款处理。

## 5.3售后服务承诺

缺陷责任期:终稿交付之日起12个月

免费修订范围:采购人反馈的内容勘误、成绩汇编格式调整、视频资料再分发等

技术咨询:缺陷责任期内工作日2小时内书面回复

后续培训优惠:作为原承建方,提供后续培训优惠报价